## Plannification
Projet Web
Projet - Développement WEB |  |  |  |  | Légende : | En bonne voie | [5 empty] | Risque faible | [5 empty] | Risque moyen | [5 empty] | Risque élevé | [5 empty] | Non attribué
Florent, Brieuc, Robin
Date de début du projet : | 2024-01-30 |  |  |  |  | janvier | [6 empty] | février | [27 empty] | mars
Incrément de défilement : | 0 | time axis 2024-01-30 to 2024-03-25
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Progression | Début | Jours | time axis 2024-01-30 to 2024-03-25
Lancement Projet
Instalation environnement | Jalon | Groupe | 100% | 2024-02-02 | 1 | bar: 2024-02-02
Lecture du sujet | En bonne voie | Groupe | 100% | 2024-01-30 | 2
Gestion de projet
Matrice des risques | En bonne voie | Groupe | 0% | 2024-02-02 | 1
Diagramme de Gantt | En bonne voie | Robin | 80% | 2024-01-30 | 5
Livrable 1 - Organisation du projet
Réalisation OBS | En bonne voie | Robin | 100% | 2024-02-02 | 1
Réalisation WBS | En bonne voie | Robin | 100% | 2024-02-02 | 1
Définition de l'environnement de travail | En bonne voie | Groupe | 100% | 2024-02-02 | 1
Rendu du livrable | Jalon | - | 0% | 2024-02-06 | 1 | bar: 2024-02-06
Livrable 2 - Modélisation | bar: 2024-03-02
Modélisation Base de données
Liste des champs |  |  | 0% | 2024-02-06 | 1
Réalisation du MCD |  |  | 0% | 2024-02-07 | 1
Modélisation Maquette (Wireframe)
Mise en place maquette Figma |  |  | 0% | 2024-02-06 | 2
Implémentation SFx 1 |  |  | 0% | 2024-02-06 | 2
Implémentation SFx 2 |  |  | 0% | 2024-02-06 | 2
Implémentation SFx … |  |  | 0% | 2024-02-06 | 2
Implémentation SFx N |  |  | 0% | 2024-02-06 | 2
Point validation client |  |  | 0% | 2024-02-07 | 1
Livrable 3 - Réalisation du site
Gestion d'accès |  |  | 0%
Gestion des entreprises |  |  | 0%
Gestion des offres de stage |  |  | 0%
Gestion des pilotes de promotions |  |  | 0%
Gestion des étudiants |  |  | 0%
Gestion des candidatures |  |  | 0%
Accès mobile du site web |  |  | 0%
Rendu du livrable
Soutenance
0%
0%
0%