## Tableau
Risque | Ordre | Description | Probabilité | Criticité | Préventions | Réactions
R1 | Gestion | Non respect de la deadline livrable | 2 | 4 | Bonne gestion de projet agile, bonne communication et demande de report en amont | Finaliser la tâche dans les plus brèves délais
R2 | Gestion | Non respect de la plannification Gantt | 3 | 3 | Prévoir des espaces tampons pour gérer de potentiel retard | Mettre à jour le Gantt, garder une bonne gestion pour ne pas dépasser les deadlines et séquencer les tâches en plus petites avec des délais plus précis
R3 | Développement | Abscence d'une fonctionnalité | 3 | 4 | Faire une estimation hôte du temps de travail et priorisé les fonctionnalités | Analyser la source du blocage de la réalisation de la fonctionnalité et trouver un plan pour mettre en place la fonctionnalité et le réaliser
R4 | Sécurité | Informations confidentielles en clair (URL, …) | 1 | 5 | Mettre en place différents procédés de sécurité durant le développement | Mettre à jour rapidement de la sécurité sur les données, masquer et chiffrert les données
R5 | Sécurité | Accès à des informations non autorisé au rôle de l'utilisateur | 2 | 5 | Réaliser un tableau de permission pour avoir une vision clair des permissions | Mettre à jour rapidement les authorisations du profil utilisateur
R6 | Développement | Page html non fonctionelle | 1 | 4 | Vérification via W3C, indexation de la page pour repérer les blocs | Corriger les erreurs et warning du vérificateur et rectifier la mise en forme des blocs
R7 | Expérience utilisateur | Problème de moteur de rendu | 1 | 2 | Réaliser des tests en amont | Adapter le site pour permettre le rendu sur le moteur avec problème
R8 | Expérience utilisateur | Problème d'affichage des données d'une page | 2 | 4 | Prévoir des messages d'erreur d'accès au données | Reprendre les scripts PHP non fonctionnels et assurer la connection entre serveur et client
R9 | Gestion | Absence d'un membre de l'équipe de développement | 1 | 1 | Adopter une gestion de projet agile | Réorganiser les tâches avec les membres présents et augmenter la durée de réalisation des tâches
R10 | Sécurité | Corruption des fichiers hébergé | 1 | 5 | Réaliser des sauvegardes régulièrement de l'avancement du projet (GitHub), accès au serveur sécurisé | Identifier, isoler, restaurer à partir de sauvegardes et renforcez la sécurité pour contrer la corruption des fichiers
R11 | Base de données | Redondance sur la base de données | 2 | 2 | Modélisation de la base en respectant les formes normales | Modifier le MCD dans le but de respecter les formes normales, changer des dépendances eronnées
R12 | Sécurité | Perte d'informations dans la base de données | 2 | 3 | Suppression contrôlé, demande de confirmation, athorisation de supression et sauvegardes de backup des données régulières | Rétablir les dernières données sauvegardées avant suppression et réduire la possibilité de suppression à des profils d'utilisateurs
R13 | Base de données | Incohérence des données présente dans la base de données | 1 | 3 | MCD et gestion de l'ajout, la suppression et modification | Analyser et modifier les requêtes SQL apportant de l'incohérence
R14 | Base de données | Suppression des informations essentiels à l'historique et les statistiques | 2 | 3 | Contrainte de clé étrangère et gestion de la suppression | Refonte d'une base de données, avec ça modélisation si nécessaire et modifier les requêtes SQL de suppression

## Matrice
Criticité
|  | 1 - Insignifiant | 2 - Moins critique | 3 - Critique | 4 - Très critique | 5 - Catastrophique
Probabilité | 1 - Très peu probable | R9 | R7 | R13 | R6 | R4 R10
| 2 - Peu probable |  | R11 | R12 R14 | R1 R8 | R5
| 3 - Probable |  |  | R2 | R3
4 - Fortement probable
5 - Très fréquent